АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 сентября 2020  года № 115

рп. Урдома

Об организации работы по актуализации муниципальных нормативных правовых актов Администрации МО «Урдомское»

Во исполнение Распоряжения Правительства Архангельской области от 28.08.2020 №346-рп «Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», руководствуясь Уставом МО «Урдомское» Администрация МО «Урдомское» постановляет:

- Провести мероприятия по актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Урдомское» (далее – нормативные правовые акты):

а) признать утратившими силу нормативные правовые акты, которые:

- утратили актуальность в связи с изменениями, внесенными в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области;

- регулируют одни и те же общественные отношения (дублирующие нормативные правовые акты);

- утратили свою актуальность и не используются в правоприменительной практике, в том числе фактически утратившие свою силу и не признанные таковыми;

б) провести анализ действующих нормативных правовых актов и внести в них изменения, учитывая изменения, внесенные в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области;

в) завершить актуализацию нормативных правовых актов в отношении всех действующих нормативных правовых актов до 31 декабря 2020 года.

- Утвердить план-график мероприятий по актуализации нормативных правовых актов согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Юрисконсульту Администрации МО «Урдомское»:

- подготовить информацию об итогах проведенной актуализации нормативных правовых актов и до 22 января 2021 года и направить ее в правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

- осуществлять ежемесячный мониторинг изменений федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области в целях актуализации принятых в муниципальном образовании нормативных правовых актов.

- Установить, что результатом мероприятий являются разработанные проекты постановлений администрации МО «Урдомское», а также проекты решений Совета депутатов МО «Урдомское», вносимые Главой                                МО «Урдомское».

- Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское»							Е.В. Смирнова

Приложение

к постановлению

Администрации МО «Урдомское»

от 30 сентября 2020 года № 115

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по актуализации муниципальных нормативных

правовых актов

| Наименование мероприятий (период, за который изданы актуализируемые муниципальные нормативные правовые акты) | Срок реализации мероприятий | Должностное лицо (отдел) администрации, ответственное за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 12.10.2020 - 20.10.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 21.10.2020 - 01.11.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 02.11.2020 - 11.11.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 12.11.2020 - 22.11.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 23.11.2020 - 02.12.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 03.12.2020 - 14.12.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |
| Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, принятых за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 15.12.2020 - 25.12.2020 | Юрисконсульт Администрации МО «Урдомское», специалисты Администрации МО «Урдомское» |